## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）：兰陵县自然资源和规划局 填报日期： 2021年3月26日
项目名称 |  |  | 山东省兰陵县华鲁石膏矿二矿采空区治理项目 |  | 项目类别 | 基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类☑ 其他□
主管部门 |  |  | 兰陵县自然资源和规划局 |  | 项目单位 |  | 兰陵县自然资源和规划局
项目类型 |  |  | 上年原有项目☑ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□
项目期限 |  |  | 2021年 1 月 至 2021年 12 月
项目资金申请 （万元） |  |  | 资金总额： | 500万元
|  |  | 财政拨款 | 500万元 | 其中：财政拨款
|  |  | 其他资金 | 万元 | 其他资金
|  |  | 经营性收入 | 万元
|  |  | 其他 | 万元
测算依据及说明 |  |  | 资金来源市财政局《关于下达2016年分县区政府债务限额的通知》临财【2016】11号文。政府采购项目通过公开招标确定总费用为1985.976496万元，财政评审审定后项目资金总额为1980.732759万元，已拨付项目资金1270万元，剩余710.7328万元未拨付。
项目单位职能概述 |  |  | 兰陵县自然资源和规划局生态修复科职能：组织编制生态修复规划，拟定林业发展规划，制定社会资金生态修复政策，组织实施重大工程；承担全县国土空间综合整治；土地整理复垦；矿山地质环境恢复治理等工作；组织、指导森林、草原（地）、湿地资源的生态保护修复工作；承担造林、营林质量监督与管理；组织、指导各类公益林和商品林的培育和发展；承担全县生态保护补偿、林业应对气候变化相关工作；地质灾害预防和治理相关工作。
项目概况、主要内容及用途 |  |  | 经县政府批准，开展对采空区治理地下充填及工业广场治理，项目于2016年12月立项，2017年5月编制完成设计，2018年10月和11月签订地上地下两个标段施工合同，2018年12月签订监理合同，2019年5月份开始施工，截至2020年9月18日，项目已完工并通过终验。 通过治理消除安全隐患，避免地质灾害的发送，减少或避免人民生命财产的损失。本项目中标价总额为1985.976496万元，审计后项目资金总额为1980.732759万元，其中项目设计费用为408万元、一标段地（地下）施工费为1294.671726万元、二标段（地上）施工费为232.062333万元、监理费为45.9987万元。设计费用408万元已拨付至100%，一标段工程费用已拨付862万元，其他费用未拨付。
项目立项情况 |  |  | 项目立项的依据 | 临沂市人民政府以临政发【2016】16号文要求加强全市非煤矿山采空区的治理工作，严防采空区塌陷造成危害，确保人民群众生命财产安全。
|  |  | 项目申报的可行性和必要性 | 根据省市文件要求，经县政府批准，开展对采空区治理地下充填及工业广场治理。通过治理消除安全隐患，避免地质灾害的发生，减少或避免人民生命财产的损失。
项目实施进度计划 |  |  | 项目实施内容 | 开始时间 |  |  | 完成时间
|  |  | 该项目已完工并通过终验，拨付施工费用至97%，监理费100%。 | 2021-01-01 |  |  | 2021-01-01
|  |  | 工程质保期满拨付至100%。 | 2021-09-01 |  |  | 2021-10-01
总体目标 |  |  | 中期目标（年— 年） |  | 2021年度目标
1.2021年1月拨付项目资金至97%，监理费100%。 2.2021年9月治理工程过质保期后拨付资金100%。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：治理面积 |  | 52公顷
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：治理设计 |  | 1个
[6 empty] | 指标3：治理工程 |  | 2个
[6 empty] | 指标4：监理报告 |  | 2个
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：治理设计通过评审 |  | 100%
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：地下、地上治理工程验收合格率 |  | 100%
|  |  | …… |  |  | 指标3：2个监理报告验收合格率 |  | 100%
|  | 时效指标 | 指标1： |  | 时效指标 | 指标1：地下治理工作完成时间 |  | 2019-09-01
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：地上治理工作完成时间 |  | 2019-08-01
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：成本节约率 |  | ≥0%
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 经济效益 指标 | 指标1：可恢复耕地 |  | 20亩
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 社会效益 指标 | 指标1：是否带动当地就业 |  | 是
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：是否解决地质环境问题 |  | 是
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 生态效益 指标 | 指标1：是否有效改善生态环境 |  | 是
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  | 可持续影响 指标 | 指标1：是否长期改善生态环境 |  | 是
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益区群众满意度 |  | ≥90%
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……
其他需要说明的问题
项目单位填报人：王玉虎 联系电话：16653911902

## 附2-1 整体申报表
附2-1：
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（ 年度）
部门（单位）名称
年度 主要 任务 | 任务名称 |  | 主要内容 |  | 预算金额（万元）
[5 empty] | 总额 | 财政拨款 | 其他资金
任务1
任务2
任务3
……
金额合计
年度 总体 目标 | 目标1： 目标2： 目标3： ……
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 |  | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 |  | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 |  | 指标1：
指标2：
……
……
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 |  | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 |  | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 |  | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 指标1：
指标2：
……
……

## 附3-1 项目审核表（一般性项目)
附3-1：
项目支出绩效目标审核表（一般性项目）
审核内容 | 审核要点 | 审核意见
一、完整性审核
规范完整性 | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项 | 优□ 良□ 中□ 差□
明确清晰性 | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述 | 优□ 良□ 中□ 差□
二、相关性审核
目标相关性 | 总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关 | 优□ 良□ 中□ 差□
指标科学性 | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值 | 优□ 良□ 中□ 差□
三、适当性审核
绩效合理性 | 预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善；是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理 | 优□ 良□ 中□ 差□
资金匹配性 | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小 | 优□ 良□ 中□ 差□
四、可行性审核
实现可能性 | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分 | 优□ 良□ 中□ 差□
条件充分性 | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，管理制度是否健全 | 优□ 良□ 中□ 差□
综合评定等级 | 优□ 良□ 中□ 差□
总体意见

## 附3-2 项目审核表（重点项目）
附3-2：
项目支出绩效目标审核表（重点项目）
审核内容 |  | 审核要点 |  | 审核意见 | 得分
具体内容 | 分值 | 具体内容 | 分值
一、完整性审核（20分）
规范完整性 | 10分 | 绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求 | 5分 | 优□ 良□ 中□ 差□
|  | 绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项 | 5分 | 优□ 良□ 中□ 差□
得分小计
明确清晰性 | 10分 | 绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确 | 5分 | 优□ 良□ 中□ 差□
|  | 绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述 | 5分 | 优□ 良□ 中□ 差□
得分小计
二、相关性审核（30分）
目标相关性 | 15分 | 总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求 | 7分 | 优□ 良□ 中□ 差□
|  | 总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关 | 8分 | 优□ 良□ 中□ 差□
得分小计
指标科学性 | 15分 | 绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值 | 8分 | 优□ 良□ 中□ 差□
|  | 绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体 | 7分 | 优□ 良□ 中□ 差□
得分小计
三、适当性审核（30分）
绩效合理性 | 15分 | 预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善 | 8分 | 优□ 良□ 中□ 差□
|  | 预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理 | 7分 | 优□ 良□ 中□ 差□
得分小计
资金匹配性 | 15分 | 绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小 | 8分 | 优□ 良□ 中□ 差□
|  | 绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配 | 7分 | 优□ 良□ 中□ 差□
得分小计
四、可行性审核（20分）
实现可能性 | 10分 | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算 | 5分 | 优□ 良□ 中□ 差□
|  | 绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性 | 5分 | 优□ 良□ 中□ 差□
得分小计
条件充分性 | 10分 | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分 | 5分 | 优□ 良□ 中□ 差□
|  | 内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行 | 5分 | 优□ 良□ 中□ 差□
得分小计
总 分
综合评定等级 |  | 优□ 良□ 中□ 差□
总体意见

## 附4 项目自评表
附4：
项目支出绩效自评表
（ 年度）
项目名称
主管部门及代码 |  |  |  | 实施单位
项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 执行数：
|  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款
|  | 其他资金 |  | 其他资金
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  | 目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况： ……
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：
指标2：
……
……

## 附5 整体自评表
附5：
部门（单位）整体支出绩效自评表
（ 年度）
部门（单位）名称
年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 |  | 完成情况 |  |  | 预算数 （万元） |  | 执行数 （万元）
[7 empty] | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款
任务1
任务2
任务3
……
金额合计
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况： ……
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 预期指标值 |  | 实际完成指标值
| 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 |  | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 |  | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 |  | 指标1：
指标2：
……
……
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 |  | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 |  | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 |  | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 指标1：
指标2：
……
……