## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位（盖章）：兰陵县渔业发展促进中心 填报日期： 2019.11.10
项目名称 |  |  | 兰陵县压油沟田园综合体兰陵湖 国际休闲垂钓中心建设项目 |  | 项目类别 | 基本建设类þ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类□ 其他□
主管部门 |  |  | 兰陵县农业农村局 |  | 项目实施单位 | 兰陵县渔业发展促进中心
项目类型 |  |  | 上年原有项目□ 新增固定项目□ 新增一次性项目þ 其他项目□
项目期限 |  |  | 2020 年 1 月 至 2020 年 12 月
项目资金申请 （万元） |  |  | 资金总额： | 1509.45
|  |  | 财政拨款 | 910
|  |  | 其他资金 | 599.45
经营性收入
其他
测算依据及说明 |  |  | 测算依据：《2019年度兰陵县压油沟田园综合体兰陵湖国际休闲垂钓中心建设项目实施方案》 说明：国际休闲垂钓中心建设项目实施方案，接待中心：401.25万元，门前广场、停车场：36.7万元；路亚钓船码头：74.7万元；路亚钓船：150万元；浮台式渔场：327万元；休闲式垂钓屋：162万元；浮动式景观鱼养殖场：198万元；其他配套设施：114.8万元；招投标费、监理费：45万元
项目单位职能概述 |  |  | 加强渔业技术推广服务体系建设，健全机构和队伍，以县渔技站为龙头，在渔业重点乡镇建设水产独立站或综合站，在全县渔业村配备一名村级渔业技术人员，逐步形成了县、镇（乡）、村三级渔技推广网络。
项目概况、主要内容及用途 |  |  | 项目概况：通过兰陵县压油沟田园综合体兰陵湖国际休闲垂钓中心建设项目实施，引导兰陵渔业产业升级换代； 内容：计划建设路亚钓船码头一处；购置15艘路亚钓专用船；建设浮台式渔场一处，面积9600㎡；建设休闲式垂钓屋6座，面积300㎡；建设浮动式景观鱼养殖场一处，面积3000㎡；建设综合接待中心一处，面积1550㎡；建设门前广场、停车场各一处，面积分别为400㎡、1400㎡；建设变压器、污水处理场、照明灯、供水管道等其他配套设施设备。
项目立项情况 |  |  | 项目立项依据 | 临财农指〔2016〕75号；临财农指〔2017〕69号
|  |  | 项目申报的可能性和必要性 | 可行性：通过兰陵县压油沟田园综合体兰陵湖国际休闲垂钓中心建设项目，可引进渔业发展资金、整合各方面的资源；必要性：促进大力发展休闲垂钓业，促进兰陵现代渔业转型升级
项目实施进度计划 |  |  | 项目实施内容 | 开始时间 |  |  | 完成时间
|  |  | 1、接待中心建设完成率100% | 2020-01-01 |  |  | 2020-10-01
|  |  | 2、门前广场、停车场及连接道路建设完成100% | 2020-01-01 |  |  | 2020-10-01
|  |  | 3、路亚钓船码头建设完成率100% | 2020-01-01 |  |  | 2020-10-01
|  |  | 4.浮台式渔场建设完成率100% | 2020-01-01 |  |  | 2020-10-01
|  |  | 5、休闲式垂钓屋，付款达到100% | 2020-01-01 |  |  | 2020-10-01
|  |  | 6、浮动式景观鱼养殖场完成率，付款达到100% | 2020-01-01 |  |  | 2020-10-01
……
总体目标 |  |  | 中期目标（20××年—20××年） |  |  | 2020年度目标
引进渔业发展资金、整合各方面的资源，大力发展休闲垂钓业，促进兰陵现代渔业转型升级
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 |  | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：新建接待中心 | 1个
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：新增停车场车位 | 50个
|  |  |  | …… |  |  | 指标3：路亚钓船专用停泊位 | 20个
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：资金使用率 | 100%
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  |  | …… |  |  | ……
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  | 指标1：开工时间 | 2020-01-01
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：完工时间 | 2020年底
|  |  |  | …… |  | 时效指标 | ……
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：路亚钓船专用停泊位 | 共16万元
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：路亚钓专用船 | 每艘10万元
|  |  |  | …… |  |  | 指标3：停车场 | 每平方米120元
|  |  | …… |  |  | ……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 经济效益 指标 | 指标1：年接待游客 | 6万人次
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：年举办100人以上各类休闲垂钓比赛 | 20余场次
|  |  |  | …… |  |  | 指标3：预计年均收入 | 660万元
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 社会效益 指标 | 指标1：辐射带动效应 | 辐射带动周边农（渔）户开展餐饮、娱乐、休闲等渔业相关经营
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  |  | …… |  |  | ……
|  | 生态效益 指标 | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 生态效益 指标 | 指标1：保护生态环境 | 使压油沟田园综合体的水体环境和周边的生态环境融为一体，花草旺盛、空气清新
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  |  | …… |  |  | ……
|  | 可持续影响 指标 | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 可持续影响指标 | 指标1：该工程使用寿命 | ≥5年
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  |  | …… |  |  | ……
|  | …… | …… |  |  | ……
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：周边群众满意度 | ≥95%
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：受益贫困人口满意度 | ≥95%
|  |  |  | …… |  |  | ……
|  |  | …… |  |  | ……
其他需要说明的问题
项目单位填报人： 郭圆圆 联系电话：0539-5122806