## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位（盖章）：兰陵县渔业发展促进中心 填报日期： 2019.11.10
项目名称 |  |  | 乡村振兴重大专项资金压油沟休闲渔业园区项目 |  | 项目类别 | 基本建设类þ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类□ 其他□
主管部门 |  |  | 兰陵县农业农村局 |  | 项目实施单位 | 兰陵县渔业发展促进中心
项目类型 |  |  | 上年原有项目□ 新增固定项目□ 新增一次性项目þ 其他项目□
项目期限 |  |  | 2020 年 1 月 至 2020 年 12 月
项目资金申请 （万元） |  |  | 资金总额： | 190.135万元
|  |  | 财政拨款 | 150万元
|  |  | 其他资金 | 40.135万元
经营性收入
其他
测算依据及说明 |  |  | 1.测算依据：《兰陵县2019年乡村振兴重大专项资金压油沟休闲渔业园区Ⅰ期垂钓基地建设项目实施方案》、《兰陵县2019年乡村振兴重大专项资金压油沟休闲渔业园区集装箱养鱼建设项目实施方案》；2.测算说明：购买集装箱共124.93万元；钓台建设共需65.205万元
项目单位职能概述 |  |  | 加强渔业技术推广服务体系建设，健全机构和队伍，以县渔技站为龙头，在渔业重点乡镇建设水产独立站或综合站，在全县渔业村配备一名村级渔业技术人员，逐步形成了县、镇（乡）、村三级渔技推广网络。
项目概况、主要内容及用途 |  |  | 项目概况：通过兰陵县压油沟休闲渔业园区集装箱设施渔业建设项目实施，引导兰陵渔业产业升级换代内容：1、本项目计划购买用于养殖和观赏的、材质为钢制和亚克力养殖集装箱一组共计12只，12只集装箱全部以并联方式组合为1组；2、在长新桥水库大坝以西南北岸边，拟建设台钓台位100个，每个台位长5米，宽2米，毛石基础、面层铺装。在长新桥水库库内适当位置，拟建设58个浮台钓位，每个浮台钓位长5米，宽3米，钢框架+浮箱结构，外包装饰板。
项目立项情况 |  |  | 项目立项依据 | 资金文件临财农整指〔2019〕12号明确规定，此项资金用于池塘标准化和工厂循环用水改造等水产养殖基础设施建设
|  |  | 项目申报的可能性和必要性 | 可行性：通过兰陵县压油沟休闲渔业园区建设项目，可引进渔业发展资金、整合各方面的资源；必要性：促进大力发展休闲垂钓业，促进兰陵现代渔业转型升级
项目实施进度计划 |  |  | 项目实施内容 | 开始时间 |  |  | 完成时间
|  |  | 1、购买用于养殖和观赏的、材质为钢制和亚克力养殖集装箱，付款达到100% | 2020-01-01 |  |  | 2020-12-01
|  |  | 2、长新桥水库大坝以西南北岸边，拟建设台钓台位，付款达到100% | 2020-02-01 |  |  | 2020-12-01
3、
……
总体目标 |  |  | 中期目标（20××年—20××年） |  |  | 2020年度目标
引进渔业发展资金、整合各方面的资源，大力发展休闲垂钓业，促进兰陵现代渔业转型升级
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 |  | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：购买集装箱 | 12个
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：建设钓台 | 100个
|  |  |  | …… |  |  | 指标3：年接待休闲垂钓游客 | 80000人次
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：资金使用率 | 100%
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  |  | …… |  |  | ……
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 时效指标 | 指标1：开工时间 | 2020-01-01
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：完工时间 | 2020-03-01
|  |  |  | …… |  |  | ……
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：集装箱成本 | 41000元/只
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：台钓钓位成本 | 43000元/个
|  |  |  | …… |  |  | ……
|  |  | …… |  |  | ……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 经济效益 指标 | 指标1：产生利润 | 利润约20万元
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：可产生年收入 | 可实现年收入约75万
|  |  |  | …… |  |  | ……
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 社会效益 指标 | 指标1：提供就业： | 为贫困人口提供就业岗位8个
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  |  | …… |  |  | ……
|  | 生态效益 指标 | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 生态效益 指标 | 指标1：优化环境 | 美化水库周边环境，大量生产无公害水产品
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  |  | …… |  |  | ……
|  | 可持续影响 指标 | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 可持续影响指标 | 指标1：该工程使用寿命 | ≥5年
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  |  | …… |  |  | ……
|  | …… | …… |  |  | ……
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：周边群众满意度 | ≥95%
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：受益贫困人口满意度 | ≥95%
|  |  |  | …… |  |  | ……
|  |  | …… |  |  | ……
其他需要说明的问题
项目单位填报人： 郭圆圆 联系电话：0539-5122806