## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）：兰陵县消防救援大队 填报日期：2021年3月27日
项目名称 |  |  | 兰陵镇消防站建设工程 |  | 项目类别 | 基本建设类√ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类□ 其他□
主管部门 |  |  | 兰陵县消防救援大队 |  | 项目实施单位 | 兰陵县消防救援大队
项目类型 |  |  | 上年原有项目□ 新增固定项目□ 新增一次性项目√ 其他项目□
项目期限 |  |  | 2021 年 3月 1 至 2021 年 12 月
项目资金申请 （万元） |  |  | 资金总额： | 50
|  |  | 财政拨款 | 50 | 其中：财政拨款
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
经营性收入
其他
测算依据及说明 |  |  | 根据县领导对《关于建设兰陵镇消防救援站的报告》批示通过评审公司前期评审，经市场询价。
项目单位职能概述 |  |  | 承担扑救火灾处理各类灾害事故，调查火灾原因，定期进行防火检查，进行消防宣传教育
项目概况、主要内容及用途 |  |  | 利用兰陵镇原供电所旧址新建设乡镇消防救援站，组建乡镇消防站增设消防车库配置必要办公家具家电和训练设施器材
项目立项情况 |  |  | 项目立项依据 | 按照省消防总队队站布防规划，在乡镇一级建立常态化消防执勤力量。根据县领导对《关于建设兰陵镇消防救援站的报告》批示
|  |  | 项目申报的可能性和必要性 | 为人民群众的生命财产安全得到更加有利保障，根据大队消防执勤力量部署确保乡镇初期火灾得到及时救援，按照队站编配实力在大仲村镇组建消防队伍配备必要消防器材
项目实施进度计划 |  |  | 项目实施内容 | 开始时间 |  |  | 完成时间
|  |  | 1、对新建进行招标采购款50% | 2021.3 |  |  | 2021.3
|  |  | 2、建设完成 | 2021.4 |  |  | 2021.6
|  |  | 3、支付尾款100% | 2021.6 |  |  | 2021.12
……
总体目标 |  |  | 中期目标（20××年—20××年） |  |  | 2021年度目标
完成大兰陵镇消防救援站建设，形成有效战斗力。
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 |  | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 完成队站建设 | 1
指标2：
……
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100%
|  |  |  | 指标2： |  |  | 项目（工程）验收合格率 | 100%
|  |  |  | …… |  |  | ……
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 时效指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100%
|  |  |  | 指标2： |  |  | 按期完成投资 | 100%
|  |  |  | …… |  |  | ……
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  |  | …… |  |  | ……
|  |  | …… |  |  | ……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 经济效益 指标 | 指标1：
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  |  | …… |  |  | ……
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 社会效益 指标 | 增强消防救援力量 | ≥100%
|  |  |  | 指标2： |  |  | 提升居民消防安全指数 | ≥98%
|  |  |  | …… |  |  | 减少出警处置时间 | ≥100%
|  | 生态效益 指标 | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 生态效益 指标 | 指标1：
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  |  | …… |  |  | ……
|  | 可持续影响 指标 | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 可持续影响指标 | 家具家电使用年限 | ≥8年
|  |  |  | 指标2： |  |  | 队站使用年限 | ≥15年
|  |  |  | …… |  |  | ……
|  | …… | …… |  |  | ……
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 改善乡镇消防火灾扑救水平群众满意度 | ≥98%
|  |  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  |  | …… |  |  | ……
|  |  | …… |  |  | ……
其他需要说明的问题
项目单位填报人： 蔡翔 联系电话：18353967762