## 2022年各级衔接资金项目计划安排情况表
附件：
兰陵县2022年财政衔接资金项目计划安排情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 |  | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准 | 资金来源 | 资金规模 | [6 empty] | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 绩效目标 | 脱贫户参与方式及带贫减贫机制 | 备注
[7 empty] | 合计 | 2022年衔接资金 |  |  |  |  | 其他资金
[8 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 2022年兰陵县庄坞镇育苗大棚建设项目（庄坞镇衔接乡村振兴集中推进区子项目1） |  | 庄坞镇 | 主要建设长120米宽20米温室育苗大棚（含育苗床）8座及其配套设施 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 庄坞镇人民政府 | 张西海 | 建设长120米宽20米温室育苗大棚（含育苗床）8座及其配套设施，项目实施后，有利于改善村民生产生活条件，增强获得感 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感，资产收益分红 | 集中 推进区
2 | 2022年兰陵县庄坞镇温室大棚建设项目（庄坞镇衔接乡村振兴集中推进区子项目2） |  | 庄坞镇 | 主要建设78座长120米，宽12米半拱形钢结构温室大棚及其配套设施 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 2097.18 | 2097.18 |  | 2097.18 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 庄坞镇人民政府 | 张西海 | 建设78座长120米，宽12米半拱形钢结构温室大棚及其配套设施，项目实施后，有利于改善村民生产生活条件，增强获得感 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感，资产收益分红 | 集中 推进区
3 | 2022年兰陵县庄坞镇层山片区乡村振兴衔接资金基础设施建设项目（庄坞镇衔接乡村振兴集中推进区子项目3） |  | 庄坞镇 | 共建设村内道路5205.2平方米，铺设沥青道路约9040平方米，新修排水沟约15796.55米，石砌护堤586米 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 1072.74 | 1072.74 |  | 1072.74 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 庄坞镇人民政府 | 张西海 | 1.产出指标：共建设村内道路约5205.2平方米，铺设沥青道路约9040平方米，新修排水沟约15796.55米，石砌护堤586米。效益目标：项目质量100%合格。3、满意度指标：群众满意度达到98%以上。 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感，带动产业发展 | 集中 推进区
4 | 2022年兰陵县庄坞镇城子片区乡村振兴衔接资金基础设施建设项目（庄坞镇衔接乡村振兴集中推进区子项目4） |  | 庄坞镇 | 共建设村内道路8244平方米，铺设沥青道路14060平方米，新修排水沟约4749.7米，铺设混凝土排水管226米，铺设路肩1344平方米，修建石砌护堤1处，新建长21m,宽6m，高6m桥一座。 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 465.52 | 465.52 |  | 465.52 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 庄坞镇人民政府 | 张西海 | 1.产出指标：共建设村内道路8244平方米，铺设沥青道路14060平方米，新修排水沟约4749.7米，铺设混凝土排水管226米，铺设路肩1344平方米，修建石砌护堤1处，新建长21m,宽6m，高6m桥一座。效益目标：项目质量100%合格。3、满意度指标：群众满意度达到98%以上。 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感，带动产业发展 | 集中 推进区
5 | 2022年兰陵县庄坞镇董墩片区乡村振兴衔接资金基础设施建设项目（庄坞镇衔接乡村振兴集中推进区子项目5） |  | 庄坞镇 | 共建设村内道路8865.5平方米，新修排水沟约3556.2米，新建长12米，宽4米，高6米桥一座 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 281.33 | 281.33 |  | 281.33 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 庄坞镇人民政府 | 张西海 | 1.产出指标：共建设村内道路8865.5平方米，新修排水沟约3556.2米，新建长12米，宽4米，高6米桥一座效益目标：项目质量100%合格。3、满意度指标：群众满意度达到98%以上。 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感，带动产业发展 | 集中 推进区
6 | 2022年兰陵县庄坞镇乡村振兴衔接资金路灯安装项目（庄坞镇衔接乡村振兴集中推进区子项目6） |  | 庄坞镇 | 共安装太阳能路灯696套 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 83.23 | 83.23 |  | 83.23 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 庄坞镇人民政府 | 张西海 | 1.产出指标：安装太阳能路灯696套，其中daigan效益目标：项目质量100%合格。3、满意度指标：群众满意度达到98%以上。 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感，带动产业发展 | 集中 推进区
7 | 2022年兰陵县庄坞镇西沙埠等3村衔接推进乡村振兴基础设施建设项目 |  | 庄坞镇 | 共建设2069米长村内道路 | 根据项目建设实际 | 中央资金 | 152 | 152 | 152 |  |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 庄坞镇人民政府 | 张西海 | 1.产出指标：共建设2069米长村内道路。效益目标：项目质量100%合格。3、满意度指标：群众满意度达到98%以上。 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感，带动产业发展
8 | 2022年兰陵县庄坞镇衔接推进乡村振兴光伏电站项目 |  | 庄坞镇 | 建设总装机容量为933kW的分布式光伏电站，安装面积约为9000㎡ | 根据项目建设实际 | 中央资金 | 448 | 448 | 448 |  |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 庄坞镇人民政府 | 张西海 | 1.产出指标：建设总装机容量为933kW的分布式光伏电站。效益目标：项目质量100%合格。3、满意度指标：群众满意度达到95%以上。 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感，资产收益分红
9 | 2022年兰陵县庄坞镇东哨等5个村衔接推进乡村振兴基础设施建设项目 |  | 庄坞镇 | 在相关项目村共计修建11498㎡道路 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 142 | 142 |  |  |  | 142 |  | 2022年1月-2022年12月 | 庄坞镇人民政府 | 张西海 | 1.产出指标：在相关项目村的村内共计修建11498㎡道路；2.效益指标：项目质量100%合格；3.满意度只比哦啊哦：群众满意度达到98%以上 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准实施，竣工后，提高参与度，增强获得感，带动产业发展
10 | 2022年兰陵县磨山镇西疃村村内道路衔接资金项目 |  | 磨山镇 | 共修建南北路一条，长405米、宽6米，铺5cm厚中粒式沥青砼路面 | 根据项目建设实际 | 中央资金 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 磨山镇人民政府 | 孙晋清 | 能改善项目村交通环境落后的状况，方便村民出行，打开项目村通往外界的门户 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感
11 | 2022年兰陵县磨山镇村内道路衔接资金项目 |  | 磨山镇 | 共修建16条道路，其中：15cn厚砼道路是5648.10m2，18cm厚砼道路是1640m2，铺5cm厚中粒式沥青砼路面10200m2，铺6cm厚中粒式沥青砼路面4347.60m2 | 根据项目建设实际 | 中央资金 | 230 | 230 | 230 |  |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 磨山镇人民政府 | 孙晋清 | 能改善项目村交通环境落后的状况，方便村民出行，打开项目村通往外界的门户 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感
12 | 2022年兰陵县磨山镇分布式光伏电站衔接资金项目 | 2022年兰陵县磨山镇分布式光伏电站衔接资金项目（A包） | 磨山镇 | 建设1505kW的分布式光伏电站 | 根据项目建设实际 | 中央资金 | 725 | 725 | 725 |  |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 磨山镇人民政府 | 孙晋清 | 年收入可达72.2万元 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感；项目收益分红
|  | 2022年兰陵县磨山镇分布式光伏电站衔接资金项目（B包） | 磨山镇 |  | 根据项目建设实际 | 中央资金 | [7 empty] | 2022年1月-2022年12月 | 磨山镇人民政府 | 孙晋清
13 | 2022年兰陵县矿坑镇灰泉等4个村衔接推进乡村振兴光伏电站建设项目 |  | 矿坑镇 | 建设212.3KWp的光伏电站 | 根据项目建设实际 | 中央资金 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 矿坑镇人民政府 | 乔洪涛 | 预计年收入可达8万元 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感；项目收益分红
14 | 2022年兰陵县矿坑镇衔接推进乡村振兴光伏电站建设项目 | 2022年兰陵县矿坑镇衔接推进乡村振兴光伏电站建设项目（标1） | 矿坑镇 | 建设790.35KWp的光伏电站 | 根据项目建设实际 | 中央资金 | 375 | 375 | 375 |  |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 矿坑镇人民政府 | 乔洪涛 | 预计年收入可达37.92万元 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感；项目收益分红
|  | 2022年兰陵县矿坑镇衔接推进乡村振兴光伏电站建设项目（标2） | 矿坑镇 |  | 根据项目建设实际 | 中央资金 | [7 empty] | 2022年1月-2022年12月 | 矿坑镇人民政府 | 乔洪涛
|  | 2022年兰陵县矿坑镇衔接推进乡村振兴光伏电站建设项目（标3） | 矿坑镇 |  | 根据项目建设实际 | 中央资金 | [7 empty] | 2022年1月-2022年12月 | 矿坑镇人民政府 | 乔洪涛
|  | 2022年兰陵县矿坑镇衔接推进乡村振兴光伏电站建设项目（标4） | 矿坑镇 |  | 根据项目建设实际 | 中央资金 | [7 empty] | 2022年1月-2022年12月 | 矿坑镇人民政府 | 乔洪涛
15 | 2022年兰陵县矿坑镇凤凰庄村衔接推进乡村振兴道路建设项目 |  | 矿坑镇 | 计划修建C30混凝土道路三条，道路一长646米，宽3.5米，硬化厚度18厘米，道路二长170米，宽3米，硬化厚度18厘米；道路三长389米，宽3.5米，硬化厚度18厘米 | 根据项目建设实际 | 中央资金 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 矿坑镇人民政府 | 乔洪涛 | 能改善项目村交通环境落后的状况，方便村民出行，打开项目村通往外界的门户 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感
16 | 2022年兰陵县矿坑镇湖子峪村衔接推进乡村振兴道路建设项目 |  | 矿坑镇 | 计划修建C30混凝土村内道路两条，道路一长323米，宽5米，硬化厚度18厘米，道路二长288米，宽4米，硬化厚度18厘米 | 根据项目建设实际 | 中央资金 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 矿坑镇人民政府 | 乔洪涛 | 能改善项目村交通环境落后的状况，方便村民出行，打开项目村通往外界的门户 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感
17 | 2022年兰陵县矿坑镇娄山沟村衔接推进乡村振兴道路建设项目 |  | 矿坑镇 | 计划修建C30混凝土村内道路四条，道路一长255米，宽4米，硬化厚度18厘米，道路二长30米，宽5米，硬化厚度20厘米，道路三长185米，宽6米，硬化厚度18厘米，道路四长156米，宽4米，硬化厚度20厘米 | 根据项目建设实际 | 中央资金 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 矿坑镇人民政府 | 乔洪涛 | 能改善项目村交通环境落后的状况，方便村民出行，打开项目村通往外界的门户 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感
18 | 2022年兰陵县矿坑镇南坡村衔接推进乡村振兴道路建设项目 |  | 矿坑镇 | 计划修建C30混凝土道路两条，村内道路一长57米，宽6米，硬化厚度20厘米，道路二长182米，宽3米，硬化厚度18厘米 | 根据项目建设实际 | 中央资金 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 矿坑镇人民政府 | 乔洪涛 | 能改善项目村交通环境落后的状况，方便村民出行，打开项目村通往外界的门户 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感
19 | 2022年兰陵县矿坑镇兴龙村衔接推进乡村振兴道路建设项目 |  | 矿坑镇 | 计划修建C30混凝土村内道路一条，长461米，宽7米，硬化厚度18厘米 | 根据项目建设实际 | 中央资金 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 矿坑镇人民政府 | 乔洪涛 | 能改善项目村交通环境落后的状况，方便村民出行，打开项目村通往外界的门户 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感
20 | 2022年兰陵县矿坑镇后马庄衔接推进乡村振兴水渠建设项目 |  | 矿坑镇 | 修建排水渠长513米，底部宽40厘米，上顶宽1.2米，平均墙厚30厘米，20厘米乱毛石铺垫层 | 根据项目建设实际 | 中央资金 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 矿坑镇人民政府 | 乔洪涛 | 能改善项目村排水状况，方便村民生活，改善生活环境 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感
21 | 2022年兰陵县矿坑镇南坡村衔接推进乡村振兴水渠建设项目 |  | 矿坑镇 | 计划修建石砌排水渠一条，长210米，宽1.3米，深1.3米，C15混凝土垫层厚10厘米以及盖板；砖砌排水渠472米，宽1米，深1米；C15混凝土垫层厚10厘米 | 根据项目建设实际 | 中央资金 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 矿坑镇人民政府 | 乔洪涛 | 能改善项目村排水状况，方便村民生活，改善生活环境 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感
22 | 2022年度兰陵县矿坑镇升平庄衔接推进乡村振兴水渠建设项目 |  | 矿坑镇 | 计划修建排水渠一条长585米，内宽40厘米，深60厘米，C15混凝土垫层厚10厘米以及配套盖板；修建主桥梁桥面长10米，宽6米，c30混凝土硬化辅路950平方米，厚18厘米 | 根据项目建设实际 | 中央资金 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 矿坑镇人民政府 | 乔洪涛 | 能改善项目村排水状况，方便村民生活，改善生活环境 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感
23 | 2022年兰陵县矿坑镇湖子峪村衔接推进乡村振兴沥青道路建设项目 |  | 矿坑镇 | 建设沥青道路一条 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  | 2022年1月-2022年12月 | 矿坑镇人民政府 | 乔洪涛 | 能改善项目村交通环境落后的状况，方便村民出行，打开项目村通往外界的门户 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感
24 | 2022年兰陵县矿坑镇灰泉村衔接推进乡村振兴道路建设项目 |  | 矿坑镇 | 建设混凝土道路一条 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  | 2022年1月-2022年12月 | 矿坑镇人民政府 | 乔洪涛 | 能改善项目村交通环境落后的状况，方便村民出行，打开项目村通往外界的门户 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感
25 | 2022年兰陵县矿坑镇凤凰庄村衔接推进乡村振兴沥青道路建设项目 |  | 矿坑镇 | 建设沥青道路一条 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  | 2022年1月-2022年12月 | 矿坑镇人民政府 | 乔洪涛 | 能改善项目村交通环境落后的状况，方便村民出行，打开项目村通往外界的门户 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感
26 | 2022年鲁城镇西山等3个村乡村振兴衔接资金光伏项目 |  | 鲁城镇 | 建设装机容量为291kWp的光伏电站，安装面积约为3300㎡。 | 根据项目建设实际 | 中央资金 | 140 | 140 | 140 |  |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 鲁城镇人民政府 | 马俊楼 | 项目收益不低于6% | 项目收益分红
27 | 2022年鲁城镇乡村振兴衔接资金光伏项目 | 2022年鲁城镇乡村振兴衔接资金光伏项目(A包) | 鲁城镇 | 建设1103kWp的光伏电站 | 根据项目建设实际 | 中央资金 | 530 | 530 | 530 |  |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 鲁城镇人民政府 | 马俊楼 | 项目收益不低于6% | 项目收益分红
|  | 2022年鲁城镇乡村振兴衔接资金光伏项目(B包) | 鲁城镇 |  | 根据项目建设实际 | 中央资金 | [7 empty] | 2022年1月-2022年12月 | 鲁城镇人民政府 | 马俊楼
|  | 2022年鲁城镇乡村振兴衔接资金光伏项目(C包) | 鲁城镇 |  | 根据项目建设实际 | 中央资金 | [7 empty] | 2022年1月-2022年12月 | 鲁城镇人民政府 | 马俊楼
28 | 2022年鲁城镇乡村振兴衔接资金村内道路项目 |  | 鲁城镇 | 建设长约7633.3米长的村内道路 | 根据项目建设实际 | 中央资金 | 280 | 280 | 280 |  |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 鲁城镇人民政府 | 马俊楼 | 村内道路不产生收益，主要改善项目村交通环境落后的状况，方便村民出行 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感
29 | 2022年兰陵县苍山街道衔接推进乡村振兴基础设施建设项目 | 2022年兰陵县苍山街道衔接推进乡村振兴基础设施建设项目（标1） | 苍山街道 | 新建、修缮村内道路等基础设施 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 苍山街道办事处 | 翟晓辉 | 否、改善村内村民居住、生活环境，提升村民的幸福指数。 | 改善村内村民居住、生活环境，提升村民的幸福指数。新建、修缮村内水泥道路24条，长度约4509；沥青道路12条长度约5019米
|  | 2022年兰陵县苍山街道衔接推进乡村振兴基础设施建设项目（标2） | 苍山街道 |  | 根据项目建设实际 | 省级资金 | [7 empty] | 2022年1月-2022年12月 | 苍山街道办事处 | 翟晓辉
30 | 2022年兰陵县苍山街道衔接推进乡村振兴分布式光伏电站项目 | 2022年兰陵县苍山街道衔接推进乡村振兴分布式光伏电站项目（标1） | 苍山街道 | 实施分布式光伏发电站约874KWp | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 苍山街道办事处 | 翟晓辉 | 否、收益分红； | 年收益达到大于等于24万元，年均户增收650元左右。
|  | 2022年兰陵县苍山街道衔接推进乡村振兴分布式光伏电站项目（标2） | 苍山街道 |  | 根据项目建设实际 | 省级资金 | [7 empty] | 2022年1月-2022年12月 | 苍山街道办事处 | 翟晓辉
31 | 2022年兰陵县长城镇道路建设衔接资金项目 |  | 长城镇 | 徐圩子村修建道路3条，道路1为长195米、宽4米的水泥路，道路2为长690米、宽5米的水泥路，道路3为长182米、宽4米的水泥路；颜庄村修建道路2条，道路1为长380米、宽6米的水泥路，道路2为长295米、宽5米的水泥路；二庙村修建道路2条，道路1为长410米、宽4米的水泥路，道路2为长284米、宽4米的水泥路；赵楼村铺设沥青路2条，道路1为长998米、宽6米的沥青路，道路2为长78米、宽6米的沥青路；朱场村修建道路2条，道路1为长179米、宽4米和长33米、宽6米的水泥路，道路2为长150米、宽6米的水泥路。 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 长城镇人民政府 | 杨代东 | 否、改善村内村民居住、生活环境，提升村民的幸福指数。 | 改善村内村民居住、生活环境，提升村民的幸福指数。新建、修缮村内水泥道路
31 | 2022年兰陵县长城镇蔬菜大棚衔接资金项目 |  | 长城镇 | 建设16个长100米、宽20米的钢结构蔬菜大棚及配套设施。 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 长城镇人民政府 | 杨代东 | 收益分红、增加贫困户就业机会 | 收益分红、增加贫困户就业机会
33 | 2022年兰陵县长城镇村内道路建设衔接资金项目 |  | 长城镇 | 修建面积共计10000平方米、厚0.18米的村内道路 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 114 | 114 |  |  |  | 114 |  | 2022年1月-2022年12月 | 长城镇人民政府 | 杨代东 | 道路建设项目不直接产生收益，主要用于村内生产生活和生产运输，方便村民交通出行，可加快经济发展，提高村民生活水平。 | 道路建设项目不直接产生收益，主要用于村内农业生产运输、村民交通出行，可加快经济发展，提高村民生活水平。
34 | 2022年兰陵县芦柞镇常庄村衔接推进乡村振兴道路建设项目 |  | 芦柞镇 | 新建2条村内道路，路面均采用C20混凝土,厚度18cm，面积共计4906㎡。 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 芦柞镇人民政府 | 常付银 | 改善群众的生产生活条件 | 新建2条村内道路4906㎡，改善群众出行环境，带动脱贫、减贫方式：通过营造良好的交通环境为生产、生活提供便利。
35 | 2022年兰陵县芦柞镇衔接推进乡村振兴温室大棚项目 | 2022年兰陵县芦柞镇衔接推进乡村振兴温室大棚项目A包 | 芦柞镇 | 建设温室大棚总面积28422平方，包含邱皇路北地块9个棚，面积12582平方，大吴皇路东南地块7个棚，面积7560平方，西小店东南地块8个棚，面积8280平方，共24个蔬菜大棚。 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 芦柞镇人民政府 | 邱振兴 | 按市场价30万元/年出租，产生收益发放脱贫户 | 每户年均分红收益金额800元以上
|  | 2022年兰陵县芦柞镇衔接推进乡村振兴温室大棚项目B包 | 芦柞镇 |  | 根据项目建设实际 | 省级资金 | [7 empty] | 2022年1月-2022年12月 | 芦柞镇人民政府 | 邱振兴
|  | 2022年兰陵县芦柞镇衔接推进乡村振兴温室大棚项目C包 | 芦柞镇 |  | 根据项目建设实际 | 省级资金 | [7 empty] | 2022年1月-2022年12月 | 芦柞镇人民政府 | 邱振兴
36 | 2022年兰陵县芦柞镇衔接推进乡村振兴道路建设项目 |  | 芦柞镇 | 建设村内道路及村内延伸道路，其中圩子村新建6条村内道路，其中沥青路面3条，面积7396㎡，混凝土路面3条，面积2076.6㎡；厂东村新建10条村内道路，面积13980㎡；北头村新建1条村内道路，面积1210㎡；陶庄村新建1条村内道路，面积1350㎡。新建混凝土路面均采用C20混凝土,厚度18cm；新建沥青混凝土路面均采用18cm水稳+5cm厚AC-20中粒式沥青混凝土+4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土。 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 350 | 350 |  | 350 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 芦柞镇人民政府 | 邱振兴 | 改善群众的生产生活条件 | 新建村内道路23452.6㎡，改善群众出行环境，带动脱贫、减贫方式：通过营造良好的交通环境为生产、生活提供便利。
37 | 2022年兰陵县尚岩镇衔接推进乡村振兴钢结构大棚项目 |  | 尚岩镇 | 在王埝沟村建设钢结构蔬菜大棚10个及配套设施，具体规格为：长120米、宽14.2米棚2个；长122米、宽14.2米棚2个；长124米、宽14.2米棚2个；长126米、宽14.2米棚2个；长128米、宽14.2米棚2个；占地约30亩。 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 220 | 220 |  | 220 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 尚岩镇人民政府 | 石玺 | 项目收益分红，预计户均增收约1000元，人均增收约540元；可吸纳脱贫户务工 | 不低于资金6%的收益；带动有意向脱贫群众发展种植业，无污染，贫困户满意
38 | 2022年尚岩镇乡村振兴衔接资金光伏项目 |  | 尚岩镇 | 建设总装机容量为120kWp的分布式多晶硅光伏电站。 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 170 | 170 |  | 170 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 尚岩镇人民政府 | 石玺 | 项目收益分红，预计户均增收约800元，人均增收约400元；可吸纳脱贫户务工 | 不低于资金6%的收益；带动有意向脱贫群众发展种植业，无污染，贫困户满意
39 | 2022年兰陵县尚岩镇衔接资金推进乡村振兴村内道路项目 |  | 尚岩镇 | 在后院村、二村、北尚岩村3个村庄建设村内道路，村内道路为18cm厚水泥混凝土路面，修建道路总长约6000m，宽4m。 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 250 | 250 |  | 250 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 尚岩镇人民政府 | 石玺 | 解决脱贫户生产发展、生活出行难问题 | 方便村民出行，群众满意
40 | 2022年兰陵县尚岩镇衔接资金推进乡村振兴排水渠基础建设项目 |  | 尚岩镇 | 修建明渠一长73米，外宽1.47米；明渠二长88米，外宽1.37米；明渠三长520米外宽1米；安装dn800钢筋混凝土管14米，及安装路灯 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 尚岩镇人民政府 | 石玺 | 解决脱贫户生产发展排水难问题 | 方便村民生产发展，群众满意
41 | 2022年兰陵县尚岩镇枣庄村衔接资金推进乡村振兴路灯基础设施项目 |  | 尚岩镇 | 在枣庄村安装32盏路灯及配套设施 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  | 2022年1月-2022年12月 | 尚岩镇人民政府 | 石玺 | 解决脱贫户生产发展、生活出行难问题 | 方便村民出行，群众满意
42 | 2022年尚岩镇枣庄村乡村振兴衔接资金光伏项目 |  | 尚岩镇 | 建设总装机容量约为20kWp的分布式多晶硅光伏电站。 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  | 2022年1月-2022年12月 | 尚岩镇人民政府 | 石玺 | 项目收益分红，预计户均增收约580元，人均增收约410元；可吸纳脱贫户务工 | 不低于资金6%的收益，无污染，脱贫户满意
43 | 2022年兰陵县尚岩镇郭庄村衔接推进乡村振兴钢结构大棚项目 |  | 尚岩镇 | 在郭庄村建设钢结构蔬菜大棚1个及配套设施，具体规格为：长120米、宽14.2米占地约3亩。 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2022年1月-2022年12月 | 尚岩镇人民政府 | 石玺 | 项目收益分红，预计户均增收约1000元，人均增收约540元；可吸纳脱贫户务工 | 不低于资金6%的收益；带动有意向脱贫群众发展种植业，无污染，脱贫户满意
44 | 2022年度兰陵县卞庄街道推进乡村振兴产业化温室大棚衔接资金项目（二期） |  | 卞庄街道 | 预计建设产业化温室大棚10个 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 263 | 263 |  | 263 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 卞庄街道办事处 | 赵成娟 | 年收益率不低于6% | 是，收益分红、增加贫困户就业机会
45 | 2022年度兰陵县卞庄街道南小庄村村内道路衔接资金项目 |  | 卞庄街道 | 新修一条预计长801米、宽5米的村内道路 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 卞庄街道办事处 | 赵成娟 | 改善群出行环境，带动巩固脱贫成果方式：通过营造良好的交通环境为生活提供便利 | 是、建成后改善南小庄村贫户出行问题，群众满意
46 | 2022年兰陵县新兴镇道路建设衔接资金项目 |  | 新兴镇 | 建设村内道路共13条，其中：后官庄2条，5cm厚沥青砼路面6312平方；徐山口3条，5cm厚沥青砼路面6569平方；黄山屯3条，5cm厚沥青砼路面7038平方；小寨子1条，5cm厚沥青砼路面3345平方；龙庄4条，5cm厚沥青砼路面5121平方。 | 根据项目建设实际 | 省级资金、县级资金 | 200 | 200 |  | 110 |  | 90 |  | 2022年1月-2022年12月 | 新兴镇人民政府 | 杜蕾 | 新修道路建成后改善村脱贫户出行难问题，群众满意 | 群众参与是，改善群众出行环境，带动脱贫、减贫方式：通过营造良好的交通环境为生产、生活提供便利。
47 | 2022年兰陵县兰陵镇王庄二村基础设施衔接资金项目 |  | 兰陵镇 | 长度619米，路基宽度8米，其中路面宽度6米的沥青路 | 根据项目建设实际 | 市级资金、县级资金 | 48 | 48 |  |  | 1 | 47 |  | 2022年1月-2022年12月 | 兰陵镇人民政府 | 孙亚伟 | 改善村内通行条件，群众满意 | 改善群众出行环境，带动脱贫。减贫方式：通过营造良好的交通环境为生产、生活提供便利。
48 | 2022年兰陵县兰陵镇大郭庄村基础设施衔接资金项目 |  | 兰陵镇 | 长度1032米，路基宽度8米，其中路面宽度6米的沥青路 | 根据项目建设实际 | 市级资金 | 136 | 136 |  |  | 136 |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 兰陵镇人民政府 | 郭茂森 | 改善村内通行条件，群众满意 | 改善群众出行环境，带动脱贫。减贫方式：通过营造良好的交通环境为生产、生活提供便利。
49 | 2022年兰陵县兰陵镇赵坊前村基础设施衔接资金项目 |  | 兰陵镇 | 长3270米，路面宽度5.9米，5cm厚的沥青路 | 根据项目建设实际 | 市级资金 | 160 | 160 |  |  | 160 |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 兰陵镇人民政府 | 孙晋钱 | 改善村内通行条件，群众满意 | 改善群众出行环境，带动脱贫。减贫方式：通过营造良好的交通环境为生产、生活提供便利。
50 | 2022年兰陵县兰陵镇光伏电站衔接资金项目 |  | 兰陵镇 | 建设总装机容量为325千瓦的分布式光伏电站，采用单块功率为540瓦的单晶硅组件，安装数量为600块。 | 根据项目建设实际 | 市级资金 | 156 | 156 |  |  | 156 |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 兰陵镇人民政府 | 李建刚 | 约项目投资额9.5%，脱贫户满意 | 采取收益分红方式，受益人口38户，72人
51 | 2022年兰陵县车辋镇衔接推进乡村振兴光伏项目1 |  | 车辋镇 | 建设593kW的分布式光伏电站，安装面积约为5930㎡ | 根据项目建设实际 | 市级资金 | 267.9 | 267.9 |  |  | 267.9 |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 车辋镇人民政府 | 李荣红 | 预计收益不低于总投资的6%，约每年不低于16万元。 | 采取收益分红方式，受益人口209户，360人
52 | 2022年兰陵县车辋镇衔接推进乡村振兴光伏项目2 |  | 车辋镇 | 建设610kW的分布式光伏电站，安装面积约为6100㎡ | 根据项目建设实际 | 市级资金 | 280 | 280 |  |  | 280 |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 车辋镇人民政府 | 李荣红 | 预计收益不低于总投资的6%，约每年不低于16.8万元。 | 采取收益分红方式，受益人口104户，17人
53 | 2022年兰陵县下村乡衔接推进乡村振兴道路建设项目（一） |  | 下村乡 | 下村水泥1650.1米×3米×0.18米，富田村沥青412.8米×4米0.21米，水泥1793米×3米×0.18米，增光峪村沥青690米×4米×0.08米+168.3米×6米×0.08米，孔庄村沥青362米×4米×0.05米+250米×4米×0.13米、沥青545米×4米×0.05米，云峪村水泥1374米×3米×0.18米。 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 323 | 323 |  | 323 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 下村乡人民政府 | 刘战海 | 能改善项目村交通环境落后的状况，方便村民出行 | 改善群众出行环境，带动脱贫、减贫方式：通过营造良好的交通环境为生产、生活提供便利。
54 | 2022年兰陵县下村乡衔接推进乡村振兴道路建设项目（二） |  | 下村乡 | 米河村水泥2631.5米×3米×0.18米，杨崮前村水泥838.8米×3米×0.18米，灰泉村水泥1333米×3米×0.18米，双峪村水泥736米×3米×0.18米，上大炉村水泥443米×4米×0.18米。 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 246 | 246 |  | 246 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 下村乡人民政府 | 刘战海 | 能改善项目村交通环境落后的状况，方便村民出行 | 改善群众出行环境，带动脱贫、减贫方式：通过营造良好的交通环境为生产、生活提供便利。
55 | 2022年兰陵县下村乡衔接推进乡村振兴光伏项目 | 2022年兰陵县下村乡衔接推进乡村振兴光伏项目（上村、增光峪村） | 下村乡 | 建设总装机容量为790KWp的分布式光伏电站。 | 根据项目建设实际 | 省级资金 | 381 | 381 |  | 381 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 下村乡人民政府 | 刘战海 | 年收益6%以上 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准后实施，竣工后管理，提高参与度，增强获得感；项目收益分红
|  | 2022年兰陵县下村乡衔接推进乡村振兴光伏项目（涧村、下村） | 下村乡 |  | 根据项目建设实际 | 省级资金 | [7 empty] | 2022年1月-2022年12月 | 下村乡人民政府 | 刘战海
|  | 2022年兰陵县下村乡衔接推进乡村振兴光伏项目（杨崮前村、玉桥村） | 下村乡 |  | 根据项目建设实际 | 省级资金 | [7 empty] | 2022年1月-2022年12月 | 下村乡人民政府 | 刘战海
56 | 2022年兰陵县下村乡宝山村衔接资金推进乡村振兴路灯项目 |  | 下村乡 | 在宝山村安装路灯 | 根据项目建设实际 | 中央资金 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 下村乡人民政府 | 吴绍坤 | 解决脱贫户生产发展、生活出行难问题 | 方便村民出行，群众满意
57 | 2022年兰陵县向城镇衔接推进乡村振兴道路项目 |  | 向城镇 | 在相关项目村共计修建7条混凝土道路 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 177 | 177 |  |  |  | 177 |  | 2022年1月-2022年12月 | 向城镇人民政府 | 潘洪尚 | 1.产出指标：在相关项目村的村内共计修建14332㎡道路；2.效益指标：项目质量100%合格；3.满意度指标：群众满意度达到98%以上 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准实施，竣工后，提高参与度，增强获得感，带动产业发展
58 | 2022年兰陵县向城镇衔接推进乡村振兴光伏项目 |  | 向城镇 | 建设分布式光伏370KW电站 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 180 | 180 |  |  |  | 180 |  | 2022年1月-2022年12月 | 向城镇人民政府 | 潘洪尚 | 1.建设370kW的分布式光伏电站,安装面积约为3700㎡;2.效益指标：项目质量100%合格；3.满意度指标：群众满意度达到98%以上 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准实施，竣工后，提高参与度，项目收益分红，带动脱贫户稳定增收
59 | 2022年兰陵县向城镇衔接推进乡村振兴基础设施项目 |  | 向城镇 | 在相关项目村共计安装235盏太能路灯 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 43 | 43 |  |  |  | 43 |  | 2022年1月-2022年12月 | 向城镇人民政府 | 潘洪尚 | 1.产出指标：在相关项目村的村内道路安装235盏太阳能路灯；2.效益指标：项目质量100%合格；3.满意度指标：群众满意度达到98%以上 | 推广群众民主参与机制，引导其参与项目的选择，批准实施，竣工后，提高参与度，增强获得感，带动产业发展
60 | 2022年兰陵县南桥镇光伏发电衔接资金项目 |  | 南桥镇 | 新建一座光伏分布式光伏电站 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 250 | 250 |  |  |  | 250 |  | 2022年1月-2022年12月 | 南桥镇人民政府 | 马金龙 | 1，数量指标：新建光伏一座，大约650KW；2，经济效益：年收益率不低于6%,项目收益能提高贫困群众的收入水平；3，社会效益：提高村集体收入，绿色环保，较少碳排放，符合国家发展要求；4，满意度指标：脱贫人口和检测帮扶对象满意率达到100%。 | 进一步巩固深化脱贫攻坚成果，进一步强化民主参与意识，促进产业发展，调节产业结构，项目收益分红，使脱贫户和监测户具有更多的获得感，提高幸福指数。
61 | 2022年兰陵县南桥镇程村工作区村庄道路硬化衔接资金项目 |  | 南桥镇 | 修建工作区相关村庄道路设施，修正坑洼路面，硬化基础道路。 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2022年1月-2022年12月 | 南桥镇人民政府 | 马金龙 | 1，数量指标：修建村内道路一条，长约300米，宽4米；2，经济效益：提高农民出行和机械化作业效率；3，社会效益：改善村容村貌，有利于美丽乡村建设，提升营商环境；4：满意度指标：脱贫人口和检测帮扶对象满意率达到100%。 | 进一步巩固深化脱贫攻坚成果，进一步强化民主参与意识，促进产业发展，调节产业结构，使脱贫户和监测户具有更多的获得感，提高幸福指数。
62 | 2022年兰陵县南桥镇南桥工作区村庄道路硬化衔接资金项目 |  | 南桥镇 | 修建工作区相关村庄道路设施，修正坑洼路面，硬化基础道路。 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 230 | 230 |  |  |  | 230 |  | 2022年1月-2022年12月 | 南桥镇人民政府 | 马金龙 | 1，数量指标：在工作区内相关村庄整修破损路面，硬化基础道路，对主干道路铺设沥青；2，经济效益：提高农民出行和机械化作业效率；3，社会效益：改善村容村貌，有利于美丽乡村建设，提升营商环境；4：满意度指标：脱贫人口和检测帮扶对象满意率达到100%。 | 进一步巩固深化脱贫攻坚成果，进一步强化民主参与意识，促进产业发展，调节产业结构，使脱贫户和监测户具有更多的获得感，提高幸福指数。
63 | 2022年度兰陵县大仲村镇光伏发电衔接资金项目 |  | 大仲村镇 | 建设总装机容量为600KW的光伏发电系统。 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 270 | 270 |  |  |  | 270 |  | 2022年1月-2022年12月 | 大仲村镇人民政府 | 王鹏 | 项目预计收益率不低于6%。 | 光伏发电收益分红，增加贫困户收入。
64 | 2022年度兰陵县大仲村镇车庄村村内道路建设衔接资金项目 |  | 大仲村镇 | 建设道路一条 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  | 2022年1月-2022年12月 | 大仲村镇人民政府 | 王鹏 | 能改善项目村交通环境落后的状况，方便村民出行 | 改善群众出行环境，带动脱贫、减贫方式：通过营造良好的交通环境为生产、生活提供便利。
65 | 2022年度兰陵县大仲村镇胡庄村村内道路建设衔接资金项目 |  | 大仲村镇 | 建设道路一条 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 51 | 51 |  |  |  | 51 |  | 2022年1月-2022年12月 | 大仲村镇人民政府 | 王鹏 | 能改善项目村交通环境落后的状况，方便村民出行 | 改善群众出行环境，带动脱贫、减贫方式：通过营造良好的交通环境为生产、生活提供便利。
66 | 2022年度兰陵县大仲村镇金桥村村内道路建设衔接资金项目 |  | 大仲村镇 | 建设道路一条 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 58 | 58 |  |  |  | 58 |  | 2022年1月-2022年12月 | 大仲村镇人民政府 | 王鹏 | 能改善项目村交通环境落后的状况，方便村民出行 | 改善群众出行环境，带动脱贫、减贫方式：通过营造良好的交通环境为生产、生活提供便利。
67 | 2022年度兰陵县大仲村镇庙疃村村内道路建设衔接资金项目 |  | 大仲村镇 | 建设道路一条 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  | 2022年1月-2022年12月 | 大仲村镇人民政府 | 王鹏 | 能改善项目村交通环境落后的状况，方便村民出行 | 改善群众出行环境，带动脱贫、减贫方式：通过营造良好的交通环境为生产、生活提供便利。
68 | 2022年度兰陵县大仲村镇大冶村村内道路建设衔接资金项目 |  | 大仲村镇 | 建设道路一条 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2022年1月-2022年12月 | 大仲村镇人民政府 | 王鹏 | 能改善项目村交通环境落后的状况，方便村民出行 | 改善群众出行环境，带动脱贫、减贫方式：通过营造良好的交通环境为生产、生活提供便利。
69 | 2022年度兰陵县大仲村镇东官庄村村内道路建设衔接资金项目 |  | 大仲村镇 | 建设道路一条 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 32 | 32 |  |  |  | 32 |  | 2022年1月-2022年12月 | 大仲村镇人民政府 | 王鹏 | 能改善项目村交通环境落后的状况，方便村民出行 | 改善群众出行环境，带动脱贫、减贫方式：通过营造良好的交通环境为生产、生活提供便利。
70 | 2022年度兰陵县大仲村镇林官庄村村内道路建设衔接资金项目 |  | 大仲村镇 | 建设道路一条 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 9 | 9 |  |  |  | 9 |  | 2022年1月-2022年12月 | 大仲村镇人民政府 | 王鹏 | 能改善项目村交通环境落后的状况，方便村民出行 | 改善群众出行环境，带动脱贫、减贫方式：通过营造良好的交通环境为生产、生活提供便利。
71 | 2022年兰陵县神山镇衔接推进乡村振兴光伏项目 |  | 神山镇 | 新建容量为600KW的分布式光伏电站 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 253 | 253 |  |  |  | 253 |  | 2022年1月-2022年12月 | 神山镇人民政府 | 张凡茂 | 新建容量为600KW的分布式光伏电站 | 参与，设置公益性岗位发放工资，和收益分红
72 | 2022年兰陵县神山镇六合店村衔接推进乡村振兴道路建设项目 |  | 神山镇 | 村内使用多年破损的水泥路，计划修复为沥青道路，共计长约1100米，宽约4.5米。 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 32 | 32 |  |  |  | 32 |  | 2022年1月-2022年12月 | 神山镇人民政府 | 尤传海 | 村内使用多年破损的水泥路，计划修复为沥青道路，共计长约1100米，宽约4.5米。 | 参与，方便村民出行，为增收提供基础条件
73 | 2022年兰陵县神山镇衔接推进乡村振兴道路建设项目 |  | 神山镇 | 打捆实施修建项目村约4000平方米的水泥路及其配套 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 55 | 55 |  |  |  | 55 |  | 2022年1月-2022年12月 | 神山镇人民政府 | 张凡茂 | 打捆实施修建项目村约4000平方米的水泥路及其配套 | 参与，方便村民出行，为增收提供基础条件
74 | 2022年兰陵县神山镇衔接推进乡村振兴水渠建设项目 |  | 神山镇 | 修建村内排水渠约2000米 | 根据项目建设实际 | 县级资金 | 60 | 60 |  |  |  | 60 |  | 2022年1月-2022年12月 | 神山镇人民政府 | 张凡茂 | 修建排水渠约2000米，改善村内排水问题 | 贫困户参与情况：否，基础设施项目不直接产生收益，主要改善群众居住、生活环境，改善生产条件
75 | 孝心养老补助资金 |  | 兰陵县 | 为全国扶贫开发信息系统业务管理子系统中60岁以上贫困人口，子女上缴赡养资金1000元，县级财政给予补助100元 | 贫困老人子女每户提供孝善资金1000元，政府补助100元 | 县级资金 | 190 | 190 |  |  |  | 190 |  | 2022年1月-2022年12月 | 县乡村振兴服务中心 | 吴振群 | 惠及贫困老人1.9万人 | 调动子女赡养义务，为贫困老人增加收入，巩固脱贫成果
76 | 项目管理费 |  | 兰陵县 | 按照1％的比例从县级衔接资金中统筹安排项目管理费，主要用于项目设计、监理、验收等支出 | 按照各级衔接资金规模合计不低于1%提取 | 县级资金 | 171 | 171 |  |  |  | 171 |  | 2022年1月-2022年12月 | 县乡村振兴服务中心 | 吴振群 | 惠及2022年全县所有产业项目及基础设施建设项目，规范项目实施，确保程序规范 | 确保项目建设规范，简介惠及贫困人口
77 | 产业项目财产保险 |  | 兰陵县 | 为全县种植类大棚、分布式光伏电站这两类抗自然风险弱的项目购买保险，确保项目损毁资产能够及时修复，收益有保障。 | 根据项目完成实际 | 县级资金 | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  | 2022年1月-2022年12月 | 县乡村振兴服务中心 | 吴振群 | 确保种植大棚38个、光伏电站163个项目资产保值增值，更好的发挥保险的风险保障功能 | 确保项目资产保值增值，更好的发挥保险的风险保障功能
78 | 跨省务工人员 一次性交通补助 |  | 兰陵县 | 跨省务工人员一次性交通补助 | 根据项目完成实际 | 县级资金 | 20.45 | 20.45 |  |  |  | 20.45 |  | 2022年1月-2022年12月 | 县乡村振兴服务中心 | 吴振群 | 给符合条件人群发放交通补助 | 向符合条件人群发放交通补助
79 | 公益性岗位补助 |  | 兰陵县 | 脱贫享受政策和监测帮扶对象从事乡村公益性岗位的给予补助 | 根据项目完成实际 | 省级资金、县级资金 | 777 | 777 |  | 540 |  | 237 |  | 2022年1月-2022年12月 | 县乡村振兴服务中心 | 吴振群 | 公益性岗位带动脱贫户就业 | 脱贫享受政策和监测帮扶对象从事乡村公益性岗位的给予补助
80 | “三无”失能人员护理补助 |  | 兰陵县 | 2022年全县“三无”失能人员399人，为其聘请护理员，护理补助发给护理人员，由护理人员开展“五助四查”等日常活动。为护理员给予补助，每月300元。 | 每人每年补助3600元 | 市级资金、县级资金 | 133.65 | 133.65 |  |  | 89.1 | 44.55 |  | 2022年1月-2022年12月 | 县乡村振兴服务中心 | 吴振群 | 保障“三无”失能人员生活质量，以日常生活照料为重点，定时帮助送餐做饭、定期帮助清洗衣物、帮助打扫卫生、帮助家务农活、帮助代购代办，及时提供理发洗澡、应急维修、紧急援助、健康医疗、心理疏导等服务，并注重通过多种方式，丰富困难群众的精神文化生活。 | 综合保障性扶贫、享受特困人员供养带贫机制
81 | “雨露计划”项目资金 县级实施（春季） |  | 兰陵县 | 对脱贫享受政策户和监测帮扶对象中413名在校接受中、高等职业教育的子女，按每人每学期1500元的标准，给予直接补助 | 每生每学年3000元 | 省级资金 | 56 | 56 |  | 56 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 县乡村振兴服务中心 | 吴振群 | 引导和支持农村贫困家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育，贫困家庭新成长劳动力创业就业能力得到提升，实现一人长期就业,全家稳定巩固脱贫的目标。 | 直接补助，教育保障带贫机制
82 | “雨露计划”项目资金 县级实施（秋季） |  | 兰陵县 |  |  | 省级资金 | 69 | 69 |  | 69 |  |  |  | 2022年1月-2022年12月 | 县乡村振兴服务中心 | 吴振群
全县合计 | [6 empty] | 17647 | 17647 | 3219 | 10038 | 1090 | 3300